## Planilha
Número | Tipo | Descrição | Bairro | Situação | Início | Previsão | Valor atual | Valor pago | Execução % | Contratada | Fonte
04192026 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do Município de Sousa/PB, no âmbito do Programa Pavimenta Sousa, conforme projetos básicos/executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais peças técnicas integrantes do processo |  | Em Execução Normal | 22/06/2026 | 22/06/2027 | 16138071.46 | 0 | 0 |  | GEOPB
01002026 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA PARA ATENDER UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  | Em Execução Normal | 11/06/2026 | 11/06/2027 | 38426.89 | 0 | 0 |  | GEOPB
02432026 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Gerlanildo Linhares da Silva, localizado no Centro Social Urbano CSU, destinado à Escola Municipal Chico Mendes e à comunidade local, neste Município de Sousa/PB |  | Em Execução Normal | 04/05/2026 | 05/05/2027 | 1570000 | 0 | 0 |  | GEOPB
00642026 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Contratação de empresa especializada para perfuração de poços artesianos em diversas localidades na zona rural do município de Sousa/PB |  | Em Execução Normal | 12/02/2026 | 12/02/2027 | 545000 | 0 | 0 |  | GEOPB
00102026 | PRAÇA | Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para a execução dos serviços remanescentes da obra de construção da Praça da Bíblia, município de Sousa/PB, conforme Convênio Plataforma + Brasil nº 887700/2019/MTUR |  | Em Execução Normal | 12/01/2026 | 12/01/2027 | 240000 | 0 | 0 |  | GEOPB
05802025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliesportiva localizada no Núcleo III, no município de Sousa/PB |  | Paralisada | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 564041.16 | 0 | 0 |  | GEOPB
05492025 | PASSAGEM MOLHADA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Travessia das Pedrinhas, no Município de Sousa PB |  | Em Execução Normal | 04/12/2025 | 02/12/2026 | 3989000 | 0 | 0 |  | GEOPB
05092025 | OUTRAS | Contratação de pessoa jurídica para Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da obra, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos e licenças... |  | Em Execução Normal | 24/11/2025 | 24/11/2026 | 85562.75 | 0 | 0 |  | GEOPB
04822025 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa para a pavimentação em paralelepípedo na zona rural e em vias urbanas do município, conforme o Programa Rua Viva |  | Em Execução Normal | 23/10/2025 | 23/10/2026 | 3751504.48 | 0 | 0 |  | GEOPB
03972025 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 18/09/2025 | 18/09/2026 | 469306.79 | 0 | 0 |  | GEOPB
02382025 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de reforma na COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA, SOUSA - PB |  | Paralisada | 16/06/2025 | 16/06/2026 | 460000 | 0 | 0 |  | GEOPB
02142025 | PSF | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005 |  | Em Execução Normal | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 465200 | 0 | 0 |  | GEOPB
01752025 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB |  | Em Execução Normal | 09/05/2025 | 09/05/2026 | 270740.86 | 0 | 0 |  | GEOPB
01222025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SILVANA BRAGA- NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  | Paralisada | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 605000 | 0 | 0 |  | GEOPB
00792025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 25/02/2025 | 20/05/2026 | 715000 | 0 | 100 |  | GEOPB
05752024 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação direta de pessoa jurídica para conclusão da Quadra Poliesportiva da EMEIF Maria Estrela de Oliveira, oriunda da Concorrência 18/2022 que teve contrato rescindido, atendendo as necessidades das Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Educação. |  | Finalizada por conclusão de construção | 16/12/2024 | 16/02/2025 | 119646.39 | 0 | 100 |  | GEOPB
05312024 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB |  | Finalizada por conclusão de construção | 13/11/2024 | 07/03/2026 | 300000 | 0 | 100 |  | GEOPB
05192024 | CRECHE | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB |  | Finalizada por conclusão de construção | 05/11/2024 | 05/11/2025 | 352170.25 | 0 | 100 |  | GEOPB
04852024 | POÇO ARTESIANO | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. |  | Finalizada por conclusão de construção | 26/09/2024 | 24/03/2025 | 76360.8 | 0 | 100 |  | GEOPB
04542024 | ESCOLA | Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa-PB. |  | Finalizada por conclusão de construção | 09/09/2024 | 27/08/2025 | 105000 | 0 | 100 |  | GEOPB
04122024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA/PB |  | Finalizada por conclusão de construção | 29/07/2024 | 29/07/2025 | 1599479.7 | 0 | 100 |  | GEOPB
03232024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB |  | Finalizada por conclusão de construção | 21/06/2024 | 21/06/2025 | 3921050.63 | 0 | 100 |  | GEOPB
02632024 | ELETRIFICAÇÃO | contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos |  | Finalizada por conclusão de construção | 29/04/2024 | 29/04/2025 | 388995.01 | 0 | 100 |  | GEOPB
07232023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Núcleo III, no Município de Sousa/PB. |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 22/01/2024 | 17/12/2025 | 686912.33 | 0 | 100 |  | GEOPB
00102024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para realizar a requalificação e ampliação da Av. Monsenhor Vicente de Freitas, no Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 05/01/2024 | 05/01/2026 | 2537781.76 | 0 | 100 |  | GEOPB
00112024 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica em diversas ruas do Município, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 05/01/2024 | 05/01/2025 | 371522.76 | 0 | 100 |  | GEOPB
07002023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 KVA EM COMPLEXOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 28/11/2023 | 28/11/2024 | 295914.57 | 0 | 100 |  | GEOPB
06822023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB. |  | Paralisada | 16/11/2023 | 06/05/2026 | 1240378.43 | 0 | 0 |  | GEOPB
06812023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB. |  | Em Execução Normal | 13/11/2023 | 07/11/2026 | 1278716.56 | 0 | 0 |  | GEOPB
05772023 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB |  | Finalizada por conclusão de construção | 01/09/2023 | 28/02/2025 | 435645.63 | 0 | 100 |  | GEOPB
05472023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e instalação do transformador de distribuição de energia elétrica da Policlínica Mirian Benevides Gadelha, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 68262.3 | 0 | 100 | Electra Industria E Comercio de Pre-Moldados Ltda | GEOPB
05442023 | OUTRAS | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de meio-fio de concreto, moldado in loco, guia de 12,0 cm de base x 15 cm de altura, com o objetivo de atender a divisão de obras de reparo, para manutenção corretiva das vias públicas do Município. |  | Finalizada por conclusão de construção | 18/07/2023 | 31/12/2023 | 25398.44 | 25398.44 | 100 | Marinete Afonso de Carvalho | GEOPB
05262023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB |  | Finalizada por conclusão de construção | 11/07/2023 | 18/06/2026 | 725665.2 | 0 | 100 |  | GEOPB
03472023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a conclusão da construção de Praça Pública no Bairro Projeto Mariz denominada Praça da CEHAP na cidade de SousaPB |  | Finalizada por conclusão de construção | 26/04/2023 | 26/04/2024 | 208749.83 | 205646.2 | 100 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | GEOPB
03372023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 19/04/2023 | 14/06/2025 | 498873.62 | 0 | 100 |  | GEOPB
03352023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 19/04/2023 | 16/04/2026 | 11243354.67 | 11721981.59 | 99.98 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | GEOPB
03362023 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB |  | Em Execução Normal | 19/04/2023 | 08/07/2026 | 10690208.44 | 4642472.52 | 28.27 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. | GEOPB
03332023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA conforme convênio FDE 0282022 no Município de SousaPB |  | Em Execução Normal | 17/04/2023 | 11/04/2026 | 6200294.44 | 5849653.53 | 0 | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli | GEOPB
02562023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Em Execução Normal | 13/03/2023 | 10/03/2026 | 5451115.28 | 0 | 0 |  | GEOPB
01152023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA no Distrito de Lagoa dos Estrelas no Município de SousaPB conforme Convênio SEECTPB n 0012022 discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 622958.63 | 528670.93 | 84.86 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | GEOPB
00502023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 13/01/2023 | 23/12/2026 | 2383196.88 | 1466047.3 | 32.66 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. | GEOPB
07672022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Degma Lúcia no Distrito de São Gonçalo no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 21/12/2022 | 21/12/2023 | 97062.92 | 96324.42 | 100 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | GEOPB
07652022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021009256 discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 2586783 | 430509.19 | 16.67 | Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me | GEOPB
07622022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes de Sá no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 19/12/2022 | 19/12/2023 | 405241.65 | 351109.66 | 100 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | GEOPB
07632022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 407712.1 | 320005.89 | 100 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | GEOPB
07642022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 19/12/2022 | 20/12/2024 | 751052.72 | 690241.1 | 91.9 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | GEOPB
07612022 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, conforme Convênio SEECT/PB n 330/2022, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Paralisada | 16/12/2022 | 17/06/2025 | 608564.87 | 603957.46 | 99.24 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME | GEOPB
07552022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sinhá Gadelha no Bairro André Gadelha no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 06/12/2022 | 06/12/2023 | 158462.41 | 158462.39 | 100 | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | GEOPB
07562022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rômulo Pires no Conj Dr Zezé no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 06/12/2022 | 06/12/2023 | 200763.67 | 198489.83 | 100 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | GEOPB
07472022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, O Marizão, conforme convênio FDE n 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 24/11/2022 | 24/11/2023 | 838815.18 | 793143.16 | 94.55 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | GEOPB
06872021 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 05/11/2022 | 03/07/2023 | 201156.76 | 190797.06 | 100 |  | GEOPB
07022022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 21/10/2022 | 31/07/2026 | 3014682.14 | 3335433.74 | 0 |  | GEOPB
07012022 | HOSPITAL | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 20/10/2022 | 20/10/2025 | 1031115.03 | 0 | 0 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | GEOPB
06902022 | CANAL | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 14/10/2022 | 08/10/2026 | 1783579.42 | 1459015.8 | 0 | Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda | GEOPB
06862022 | CRECHE | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 11/10/2022 | 11/10/2023 | 845452.13 | 834797.88 | 98.74 | COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. | GEOPB
06532022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma da Coberta do SAMU no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 03/10/2022 | 02/06/2023 | 91404.86 | 0 | 100 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | GEOPB
06152022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 06/09/2022 | 27/02/2026 | 1463217.23 | 952742.07 | 62.8 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | GEOPB
06122022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 06/09/2022 | 06/03/2023 | 143640.15 | 132746.29 | 100 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | GEOPB
06022022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Conclusão da Ampliação do Esgotamento Sanitário de Sousa CANAL VIVO no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital |  | Paralisada | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 3100342.23 | 0 | 1.64 |  | GEOPB
04352022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Paralisada | 01/08/2022 | 03/12/2022 | 576020.14 | 408095.4 | 67.28 | Construmais Empreendimentos Ltda | GEOPB
05342022 | CRECHE | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar  Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 01/08/2022 | 10/03/2025 | 1391728.85 | 544651.39 | 37.96 |  | GEOPB
04832022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Paralisada | 06/07/2022 | 23/04/2025 | 1119814.3 | 1114171.37 | 90.41 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | GEOPB
03052022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030112-92/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 27/04/2022 | 12/02/2023 | 224447.3 | 193642.19 | 100 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | GEOPB
03352022 | POÇO ARTESIANO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB. |  | Finalizada por conclusão de construção | 26/04/2022 | 26/10/2022 | 285588.84 | 280982.53 | 100 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | GEOPB
02602022 | POSTO DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS I), no Município de Sousa/PB. |  | Finalizada por conclusão de construção | 22/03/2022 | 20/09/2024 | 699345.34 | 0 | 100 |  | GEOPB
07552021 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB. |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 31/01/2022 | 28/07/2022 | 320996.88 | 0 | 100 |  | GEOPB
00902022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256. |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 27/01/2022 | 27/03/2023 | 2700589.15 | 0 | 100 |  | GEOPB
07202021 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para instalação da coberta do Terminal Rodoviário Interestadual, Adilmar de Paiva Gadelha, no Município de Sousa/PB. |  | Finalizada por conclusão de construção | 05/01/2022 | 05/06/2022 | 97062.47 | 0 | 100 |  | GEOPB
06882021 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital |  | Finalizada por conclusão de construção | 10/11/2021 | 21/12/2023 | 648279.25 | 0 | 100 |  | GEOPB
06852021 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de um Ginásio Poliesportivo, no entorno do Estádio o Marizão, (Av Floriano Peixoto Bairro das Areias), por meio do contrato de Repasse MC 886795  Operação 10633558-09, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 04/11/2021 | 29/05/2025 | 815032.51 | 815032.51 | 93.22 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | GEOPB
06412021 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. |  | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | 06/10/2021 | 05/12/2022 | 6960954.2 | 0 | 100 |  | GEOPB
05232021 | POSTO DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  Álcool e Drogas (CAPS AD), no Município de Sousa/PB. |  | Finalizada por conclusão de construção | 20/09/2021 | 30/05/2022 | 746545.38 | 0 | 100 |  | GEOPB
06002021 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. |  | Finalizada por conclusão de construção | 02/09/2021 | 02/06/2022 | 743201.31 | 0 | 100 |  | GEOPB
05652021 | POSTO DE SAÚDE | Construção de 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, PORTE I, nas seguintes localidades: Bairro Raquel Gadelha (Proposta N 05626.6970001/20-001), Distrito de Lagoa dos Estrelas (Proposta N 05626.6970001/20-002), e o Projeto Mariz (Proposta N 05626.6970001/20-003), no Município de Sousa/PB |  | Finalizada por conclusão de construção | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 1697867.91 | 0 | 100 |  | GEOPB