## Planilha
Campo | Informação
Número | 07562022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rômulo Pires no Conj Dr Zezé no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, Nº 36-42, BAIRRO ZU SILVA, SOUSA/PB
CEP
Início | 06/12/2022
Previsão | 06/12/2023
Finalização | 13/12/2023
Valor inicial | 159225.7
Valor atual | 200763.67
Valor pago | 198489.83
Execução % | 100
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 09309/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 04:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007562022 | Documento 08859/23 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 200763.67 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rômulo Pires no Conj Dr Zezé no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 81060/23 | Valor | Justificativa conforme notas tecnicas e oficio de solicitação anexados na aba "Justificativa Técnica". | — | 41537.97

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7243 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/09/2023 | 8086.37 | GEOPB
5674 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/07/2023 | 41405.57 | GEOPB
2956 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 17/05/2023 | 37395.56 | GEOPB
1937 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 17/04/2023 | 43934.28 | GEOPB
11587 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ROMULO PIRES NO BAIRRO DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 159225.7 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7243 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | 8086.37 | GEOPB
5674 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/07/2023 | 41405.57 | GEOPB
2956 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 17/05/2023 | 37395.56 | GEOPB
1937 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/04/2023 | 43934.28 | GEOPB
11587 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ROMULO PIRES NO BAIRRO DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/03/2023 | 25093.77 | GEOPB
11587 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ROMULO PIRES NO BAIRRO DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06/03/2023 | 27955.16 | GEOPB
11587 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ROMULO PIRES NO BAIRRO DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/02/2023 | 14619.12 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11587 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ROMULO PIRES NO BAIRRO DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 67668.05 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230503233 |  | GEOPB
Documento de Finalização | SOUSA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/0fab4d4f36924d27a701538cc2880ed9.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_ARQ_ESCOLA ROMULO_SOUSA_01-01.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/52cce4b5b1514ecaa25bb7098a193377.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAROMULOPIRES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/afd85eb0dc024399bdb0e2868d79a139.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/edee25339e804b048dac228f15fc569b.pdf | GEOPB