## Planilha
Campo | Informação
Número | 06872021
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Av. Nelson Meira, bairro Estação, Sousa-PB
CEP | 58800-000
Início | 05/11/2022
Previsão | 03/07/2023
Finalização | 11/04/2024
Valor inicial | 201156.76
Valor atual | 222688.28
Valor pago | 190797.06
Execução % | 100
Contratada | HAYA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ contratada | 37628430000162
Protocolo | 112394/22
Secretaria
Latitude | -6.7699000
Longitude | -38.2343000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 05:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5930 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7699000 | -38.2343000 |  | 21
5929 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7699000 | -38.2343000 |  | 6

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006872021 | Documento 101885/21 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | 37628430000162 | — | 03/07/2022 | 01/02/2025 | 222688.28 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
| Apostilamento do Contrato (Valor) | Estabelece-se a periodicidade minima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro, ocorrendo a cada 12 (doze) meses | — | 21531.52
Documento 38700/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | 01/02/2025 | 0
Documento 56385/23 | Vigência | Considerando o delogamento no repasse do contrato em questão. Em tempo, informamos a impossibilidade do envio dos arquivos originais em OCR em virtude das assinaturas. | 01/02/2024 | 0
Documento 111968/22 | Vigência | Conforme em anexo | 01/02/2022 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
887386/2019 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05457283000208 |  | 18/12/2019 | 18/12/2023 | 240000 | 1250

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6684 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 6872021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0062021 | 15/07/2024 | 18441.99 | GEOPB
2822 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 4 MEDICAO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXAOGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558006006472110 JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica | 03/04/2024 | 123998.21 | GEOPB
9693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 3 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 20/11/2023 | 20502.52 | GEOPB
4599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE JULHO DE 2023. | 06/07/2023 | 10760.5 | GEOPB
9817 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 1 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004-342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.00647211-0. JUNTO A MTUR - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 29/11/2022 | 17093.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6684 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 6872021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0062021 | 13/08/2024 | 18441.99 | GEOPB
2822 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 4 MEDICAO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXAOGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558006006472110 JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica | 16/05/2024 | 123998.21 | GEOPB
9693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 3 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 14/12/2023 | 20502.52 | GEOPB
4599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE JULHO DE 2023. | 30/08/2023 | 10760.5 | GEOPB
9817 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 1 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004-342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.00647211-0. JUNTO A MTUR - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 30/12/2022 | 17093.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20200334882 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART. asspdf.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/3488ca27f8ed4f649dde4c05a2e636fb.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (2).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/fbfdb5f6a84c44f1a772e7de36e10727.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projetocompleto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/19e3d03dd44547e7abbc583c999cdaf9.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilhavencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/4316124e174b4c14abac807730d9b10d.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO praça santana.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/fc2fe20c3343496d8a07b0e60e2bbdb5.pdf | GEOPB