## Planilha
Campo | Informação
Número | 05342022
Tipo | CRECHE
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar  Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Rua Projetada, s/n - Alto do Cruzeiro
CEP | 58800-000
Início | 01/08/2022
Previsão | 10/03/2025
Finalização | 22/01/2026
Valor inicial | 1391728.85
Valor atual | 1391728.85
Valor pago | 544651.39
Execução % | 37.96
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 95782/22
Secretaria
Latitude | -6.7400000
Longitude | -38.2400000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 05:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8155 | FINAL | 02/03/2026 | -6.7400000 | -38.2400000 |  | 1
5910 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7448000 | -38.2435000 |  | 20

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19282 | 25/09/2024 | 04/11/2024 | 35108.96 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19282/planilha/d7e1bbb3b7f64ac191ea1ee149ae8718.xlsx
19277 | 22/06/2024 | 24/09/2024 | 32704.8 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19277/planilha/0634f830493f42089094aca75cf5bf12.xlsx
19275 | 08/06/2024 | 21/06/2024 | 11746.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19275/planilha/30671a58efef4e05adb4c5b784dc1b34.xlsx
19272 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 13140.4 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19272/planilha/3b6f89d880c54e0ea1efb0d3b86e3dbc.xlsx
19270 | 09/11/2023 | 28/05/2024 | 15076.76 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19270/planilha/2b35263321d848d698586fd8516bd063.xlsx
19267 | 17/11/2023 | 08/12/2023 | 33030.55 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19267/planilha/3e42a4a59af94e2299aed5aa873a0012.xlsx
19265 | 21/06/2023 | 15/12/2023 | 59838.16 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19265/planilha/f707f50b447d449fac41e07288c6d61e.xlsx
19263 | 05/05/2023 | 19/06/2023 | 21960.17 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19263/planilha/2c5f9543658e4b17aa393e9d5fbb470b.xlsx
19259 | 16/03/2023 | 04/05/2023 | 20406.89 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19259/planilha/749a7221e4e14c66a5a493bf7ad6f6c5.xlsx
19251 | 28/01/2023 | 16/03/2023 | 21896.97 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19251/planilha/ddd3347868ee4ad289d7311ab0f9a21b.xlsx
19248 | 20/12/2022 | 27/01/2023 | 23226.41 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19248/planilha/c2b8a712b4c7445ab558c8e8d7e297b4.xlsx
19246 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | 33009.77 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19246/planilha/1d5b2e4ddaa6420ca8033c48d778c7ea.xlsx
19245 | 15/10/2022 | 03/12/2022 | 68552.89 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19245/planilha/04f82f16e5cf4c7c90078a90b4248c34.xlsx
19244 | 27/09/2022 | 26/10/2022 | 95275.05 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19244/planilha/63b3fd47263440e19641713698e2b953.xlsx
19242 | 01/08/2022 | 26/09/2022 | 43377.24 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19242/planilha/dd70d43b60db4fc391eb4739ab137cbc.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005342022 | Documento 89415/22 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 01/08/2023 | 27/12/2025 | 1391728.85 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar  Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 38520/25 | Vigência | CONFORME PARECERT TÉCNICO DE ENGENHARIA | 27/12/2025 | 0
Documento 67831/24 | Vigência | Conforme o parecer técnico de engenharia. | 10/03/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
539 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO RELATIVO AOS BOLETINS DE MEDICAO N 09 AO N 015 DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/02/2025 | 6320.36 | GEOPB
12345 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/12/2024 | 4952 | GEOPB
11883 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/12/2024 | 8027.38 | GEOPB
11835 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/12/2024 | 0 | GEOPB
10579 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/10/2024 | 35108.96 | GEOPB
9271 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/09/2024 | 32704.8 | GEOPB
5927 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | 11746.63 | GEOPB
5266 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/06/2024 | 13140.4 | GEOPB
4841 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/05/2024 | 15076.76 | GEOPB
10473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2023 | 33030.55 | GEOPB
9572 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/11/2023 | 59838.16 | GEOPB
4009 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/06/2023 | 21960.17 | GEOPB
2898 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/05/2023 | 20406.89 | GEOPB
11490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 200000 | GEOPB
10682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/12/2022 | 33009.77 | GEOPB
9935 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2022 | 68552.89 | GEOPB
8857 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/10/2022 | 95275.05 | GEOPB
7694 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/09/2022 | 43377.24 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
539 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO RELATIVO AOS BOLETINS DE MEDICAO N 09 AO N 015 DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/02/2025 | 6320.36 | GEOPB
12345 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/12/2024 | 4952 | GEOPB
11883 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/12/2024 | 8027.38 | GEOPB
10579 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/10/2024 | 35108.96 | GEOPB
9271 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 25/09/2024 | 32704.8 | GEOPB
5927 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | 11746.63 | GEOPB
5266 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/06/2024 | 13140.4 | GEOPB
4841 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/05/2024 | 15076.76 | GEOPB
10473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2023 | 33030.55 | GEOPB
9572 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/11/2023 | 59838.16 | GEOPB
4009 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/07/2023 | 21960.17 | GEOPB
2898 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 20406.89 | GEOPB
11490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/03/2023 | 21896.97 | GEOPB
11490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/02/2023 | 23226.41 | GEOPB
10682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/12/2022 | 30009.77 | GEOPB
9935 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/12/2022 | 68552.89 | GEOPB
8857 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/10/2022 | 95275.05 | GEOPB
7694 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/09/2022 | 43377.24 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 45123.38 | GEOPB
10682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR - PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 0 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220466756 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/2ea0a432f99b4c34bdd03aa821cf084c.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | DECLARACAO_EXTINCAO_CONTRATUAL_-_CRECHE_ALTO_DO_CRUZEIRO_assinado_assinado.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/a8fca11421a743eba2c6d7e641395f0b.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ProjetoArquitetura.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/45bcdb8a83d645beb5f7fa3d53e7ac6d.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/2b85c039464d4849b36e28c8de0fd84b.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS creche alto cruzeiro.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/0c4584e251db4aefa91e0deccf4b7ee6.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 15.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19282/planilha/d7e1bbb3b7f64ac191ea1ee149ae8718.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 14.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19277/planilha/0634f830493f42089094aca75cf5bf12.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | bm 13 creche alto do cruzeiro .xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19275/planilha/30671a58efef4e05adb4c5b784dc1b34.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_12 CRECHE.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19272/planilha/3b6f89d880c54e0ea1efb0d3b86e3dbc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_11 CRECHE.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19270/planilha/2b35263321d848d698586fd8516bd063.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_10 CRECHE PREFEITURA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19267/planilha/3e42a4a59af94e2299aed5aa873a0012.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_09 CRECHE.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19265/planilha/f707f50b447d449fac41e07288c6d61e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_08 ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19263/planilha/2c5f9543658e4b17aa393e9d5fbb470b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_07 ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19259/planilha/749a7221e4e14c66a5a493bf7ad6f6c5.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_06 ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19251/planilha/ddd3347868ee4ad289d7311ab0f9a21b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19248/planilha/c2b8a712b4c7445ab558c8e8d7e297b4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_04_CRECHE 2 pms.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19246/planilha/1d5b2e4ddaa6420ca8033c48d778c7ea.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_03_CRECHE 2.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19245/planilha/04f82f16e5cf4c7c90078a90b4248c34.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_02_CRECHE2.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19244/planilha/63b3fd47263440e19641713698e2b953.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_01_CRECHE.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/19242/planilha/dd70d43b60db4fc391eb4739ab137cbc.xlsx | GEOPB