## Planilha
Campo | Informação
Número | 04832022
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | RUA DEPUTADO JOSÉ DE PAIVA GADELHA
CEP
Início | 06/07/2022
Previsão | 23/04/2025
Finalização | —
Valor inicial | 1188434.56
Valor atual | 1119814.3
Valor pago | 1114171.37
Execução % | 90.41
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 86893/22
Secretaria
Latitude | -6.7577000
Longitude | -38.2253000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 06:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5888 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7577000 | -38.2253000 |  | 5

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19268 | 25/08/2023 | 13/11/2023 | 18230.76 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19268/planilha/e360ac5772b74e87918122aa717a4704.xlsx
19266 | 22/06/2023 | 24/08/2023 | 60632.64 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19266/planilha/3f28e2b6437f4199b25a706ee7fd76a5.xlsx
19262 | 05/05/2023 | 21/06/2023 | 49286.3 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19262/planilha/521307e689d9467d80c84273c507dae4.xlsx
19238 | 26/11/2024 | 03/01/2025 | 39633.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19238/planilha/c5e8391b5ae547d4b6f8d13e31a31a13.xlsx
19237 | 17/10/2024 | 25/11/2024 | 38767.5 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19237/planilha/e62c8e43592542fbbfd7befd2b3bdc68.xlsx
19236 | 29/09/2024 | 16/10/2024 | 28422.54 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19236/planilha/6e70631157c04b5fb8669b3b30fad45b.xlsx
19235 | 02/08/2024 | 26/09/2024 | 20804.1 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19235/planilha/23ede538bf7a48488ca49b17c6ef7e12.xlsx
19234 | 20/06/2024 | 31/07/2024 | 66928.92 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19234/planilha/5e6b93f18a114eb69d67fc06b1f86146.xlsx
19233 | 18/05/2024 | 20/06/2024 | 15851.05 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19233/planilha/a4d8a02f8545473c8ddfd522a167c9ca.xlsx
19232 | 18/03/2024 | 16/05/2024 | 33849.13 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19232/planilha/c53dec3189b24b679f3744bf8ab98343.xlsx
19231 | 16/12/2023 | 28/03/2024 | 79739.64 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19231/planilha/1c666cb5691746ddb3b0c254bd1ff5e7.xlsx
19230 | 13/11/2023 | 15/12/2023 | 75633.24 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19230/planilha/99f5502399a448f6805c303075a42638.xlsx
19228 | 22/10/2022 | 23/11/2022 | 48629.34 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19228/planilha/9354cc760bb24922bd1052a82f74b555.xlsx
19218 | 17/03/2023 | 02/05/2023 | 30673.28 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19218/planilha/c71f004ce1e34afca7e5b0d0d86e4082.xlsx
19217 | 31/01/2023 | 17/03/2023 | 76515.85 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19217/planilha/93e9e8f9fef04727aca6ba1d91a48c89.xlsx
19215 | 16/12/2022 | 31/01/2023 | 49991.87 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19215/planilha/aceceed699fe457b8118273696fdb34a.xlsx
19212 | 23/11/2022 | 16/12/2022 | 62650.68 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19212/planilha/bdb80da5c6714588a19f83a611d8343e.xlsx
19210 | 16/09/2022 | 21/10/2022 | 79324.28 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19210/planilha/7361ab2c9cf344679c910f253a150a48.xlsx
19209 | 15/08/2022 | 15/09/2022 | 81506.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19209/planilha/c311c59e7e87471e893baece3bc1d425.xlsx
19208 | 06/07/2022 | 15/08/2022 | 55322.67 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19208/planilha/aa8d8f30e7114a8c861a6922a26dd62d.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000004832022 | Documento 86195/22 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 06/07/2023 | 23/04/2025 | 1119814.3 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
| Apostilamento do Contrato (Valor) | conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Estabelece-se que a periodicidade mínima para reajuste ou revisão dos valore | — | 20617.83
Documento 56400/25 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO | — | -139714.93
Documento 141439/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 50476.84
Documento 121825/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica. | 23/04/2025 | 0
Documento 61334/24 | Vigência | Conforme Parecer Técnico de Engenharia | 03/11/2024 | 0
Documento 126253/23 | Vigência | Conforme apresentado pela empresa e anexado em "Justificativa Técnica". | 05/05/2024 | 0
Documento 91580/23 | Vigência | Justificativa conforme pedido e anexo apresentado pela empresa contratada. Anexado na "Justificativa técnica". | 05/12/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2541 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 19 20 E 21 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/04/2025 | 5117.45 | GEOPB
1908 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/03/2025 | 84058.01 | GEOPB
637 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/02/2025 | 39633.11 | GEOPB
11420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 16 17 E 18 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | 3658.9 | GEOPB
11424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | 38767.5 | GEOPB
10081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | 28422.54 | GEOPB
9645 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/09/2024 | 20804.1 | GEOPB
7866 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 10 11 12 13 14 E 15 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/08/2024 | 8944 | GEOPB
7486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/08/2024 | 66928.92 | GEOPB
5917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | 15851.05 | GEOPB
4638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2024 | 33849.13 | GEOPB
2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08/04/2024 | 79739.64 | GEOPB
11344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/12/2023 | 75633.24 | GEOPB
9491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/11/2023 | 18230.76 | GEOPB
6667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/08/2023 | 60632.64 | GEOPB
4128 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/06/2023 | 49286.3 | GEOPB
2640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/05/2023 | 30673.28 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/08/2022 | 727433.08 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2541 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 19 20 E 21 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/04/2025 | 5117.45 | GEOPB
1908 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/04/2025 | 84058.01 | GEOPB
637 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/02/2025 | 39633.11 | GEOPB
11424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | 38767.5 | GEOPB
11420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 16 17 E 18 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | 3658.9 | GEOPB
10081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/10/2024 | 28422.54 | GEOPB
9645 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/10/2024 | 20804.1 | GEOPB
7866 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 10 11 12 13 14 E 15 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/08/2024 | 8944 | GEOPB
7486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/08/2024 | 66928.92 | GEOPB
5917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | 15851.05 | GEOPB
4638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/05/2024 | 33849.13 | GEOPB
2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/04/2024 | 39739.64 | GEOPB
2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/04/2024 | 40000 | GEOPB
11344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | 75633.24 | GEOPB
9491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/11/2023 | 18230.76 | GEOPB
6667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/08/2023 | 60632.64 | GEOPB
4128 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/07/2023 | 49286.3 | GEOPB
2640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 30673.28 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/03/2023 | 76515.85 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/02/2023 | 49991.87 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/12/2022 | 62650.68 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/11/2022 | 48629.34 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/10/2022 | 79324.28 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/09/2022 | 81506.11 | GEOPB
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01/09/2022 | 55322.67 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 126507.72 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220461480 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | RRT Acessibilidade.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/6eaee36498ff419db3fbfa365bd6b428.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ProjetoArquitetonico2.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/91d1c3e1d8a54db785f55654a6f73232.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/2f26aff2b29445ac9d18cac56eaa5313.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OD Reforma Secretraria.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/7a8c1b726de04ff1820494fee046c2b1.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_11 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19268/planilha/e360ac5772b74e87918122aa717a4704.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_10 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19266/planilha/3f28e2b6437f4199b25a706ee7fd76a5.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_09 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19262/planilha/521307e689d9467d80c84273c507dae4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 20 Prefeitura Sec Educação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19238/planilha/c5e8391b5ae547d4b6f8d13e31a31a13.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 19 Prefeitura Sec Educação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19237/planilha/e62c8e43592542fbbfd7befd2b3bdc68.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 18 Pref Sec Educação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19236/planilha/6e70631157c04b5fb8669b3b30fad45b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 17 Prefeitura Sec Educação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19235/planilha/23ede538bf7a48488ca49b17c6ef7e12.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 16 Prefeitura.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19234/planilha/5e6b93f18a114eb69d67fc06b1f86146.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_15 Secretaria OK.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19233/planilha/a4d8a02f8545473c8ddfd522a167c9ca.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_14 Secretaria OK.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19232/planilha/c53dec3189b24b679f3744bf8ab98343.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_13 Secretaria.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19231/planilha/1c666cb5691746ddb3b0c254bd1ff5e7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_12 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19230/planilha/99f5502399a448f6805c303075a42638.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19228/planilha/9354cc760bb24922bd1052a82f74b555.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_08 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19218/planilha/c71f004ce1e34afca7e5b0d0d86e4082.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_07 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19217/planilha/93e9e8f9fef04727aca6ba1d91a48c89.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_06 Secretaria ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19215/planilha/aceceed699fe457b8118273696fdb34a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_05 Secretaria.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19212/planilha/bdb80da5c6714588a19f83a611d8343e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19210/planilha/7361ab2c9cf344679c910f253a150a48.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19209/planilha/c311c59e7e87471e893baece3bc1d425.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/19208/planilha/aa8d8f30e7114a8c861a6922a26dd62d.xlsx | GEOPB