## Planilha
Campo | Informação
Número | 03472023
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a conclusão da construção de Praça Pública no Bairro Projeto Mariz denominada Praça da CEHAP na cidade de SousaPB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA ANTÔNIO RIBEIRO, S/N, BAIRRO PROJETO MARIZ
CEP
Início | 26/04/2023
Previsão | 26/04/2024
Finalização | 10/02/2024
Valor inicial | 194133.14
Valor atual | 208749.83
Valor pago | 205646.2
Execução % | 100
Contratada | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ contratada | 43339438000101
Protocolo | 83018/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 03:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003472023 | Documento 79425/23 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 43339438000101 | — | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 208749.83 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a conclusão da construção de Praça Pública no Bairro Projeto Mariz denominada Praça da CEHAP na cidade de SousaPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 108573/23 | Valor | Considerando as implicações da empresa a respeito de falta de informações pertinentes na planilha orçamentária e no Projeto básico, bem como a justificativa na aba "Justificativa Técnica", foi necessário a dilatação do prazo. | — | 14616.69

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 13/11/2023 | 26391.67 | GEOPB
7346 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 18/09/2023 | 45987.63 | GEOPB
6299 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 16/08/2023 | 76557.06 | GEOPB
6033 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 08/08/2023 | 56709.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 30/11/2023 | 26391.67 | GEOPB
7346 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 31/10/2023 | 45987.63 | GEOPB
6299 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 11/09/2023 | 20431.53 | GEOPB
6299 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 30/08/2023 | 20000 | GEOPB
6299 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 23/08/2023 | 36125.53 | GEOPB
6033 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 10/08/2023 | 56709.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230546782 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART ASSINADA PRACA DA CEHAP - ASSINADA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/6578204071af439db34f248f93a28262.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de recebimento de obra-Praça Projeto Mariz.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/5b791d04ffbe4afdb377378fd79e5580.pdf | GEOPB
Projeto Básico | P.B.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/5a96ce1f0140414c9bd2cb8153e9ce0f.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | SOUSA TP 001.2023.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/968dae7563fc4f73827699e657d96c70.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVICO E CONTRATO PRAÇA DA CEHAP SOUSA PB.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/90d58c27b61a4e24a5d4b8570df43680.pdf | GEOPB