## Planilha
Campo | Informação
Número | 00112024
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica em diversas ruas do Município, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 05/01/2024
Previsão | 05/01/2025
Finalização | 07/10/2024
Valor inicial | 371522.76
Valor atual | 371522.76
Valor pago | 254606.09
Execução % | 100
Contratada | H. dos Santos Braga Servicos
CNPJ contratada | 24704746000144
Protocolo | 29482/24
Secretaria
Latitude | -6.7583000
Longitude | -38.2328000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 01:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5871 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7583000 | -38.2328000 |  | 11
5870 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7583000 | -38.2328000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000112024 | Documento 09226/24 | H. dos Santos Braga Servicos | 24704746000144 | — | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 371522.76 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica em diversas ruas do Município, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 02/07/2024 | 34911.97 | GEOPB
4832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 28/05/2024 | 36356.99 | GEOPB
2263 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 21/03/2024 | 111560.28 | GEOPB
1974 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 13/03/2024 | 71776.85 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 03/07/2024 | 34911.97 | GEOPB
4832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 29/05/2024 | 36356.99 | GEOPB
2263 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 26/03/2024 | 2000 | GEOPB
2263 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 25/03/2024 | 20000 | GEOPB
2263 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 22/03/2024 | 89560.28 | GEOPB
1974 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0112024 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 082023 A CARGO DA STTRANS | 13/03/2024 | 71776.85 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240603346 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.execucao.sinalizacao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/a49290fcecd14461814038bc1c77efaa.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | CamScanner 19-02-2025 11.27.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/3c82b5b950bb45699f296aa14514b321.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projeto.asfalto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/b648f265fe9f462ca85c82ab9dd18645.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha.vencedora.sinalizacao.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/a83931309de9496284e15a5d35493b41.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | doc_09226_24_contrato_ou_instrumento_equivalente.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/2ebcdd4a1c62445e82c8cf16b9f42749.pdf | GEOPB