## Planilha
Campo | Informação
Número | 04542024
Tipo | ESCOLA
Descrição | Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa-PB.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | AVENIDA RIO PIRANHAS
CEP | 58814-000
Início | 09/09/2024
Previsão | 27/08/2025
Finalização | 22/08/2025
Valor inicial | 105000
Valor atual | 105000
Valor pago | 122586.66
Execução % | 100
Contratada
CNPJ contratada
Protocolo | 139626/24
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 02:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 READEQUACAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 27/08/2025 | 26253.42 | GEOPB
3301 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 15/05/2025 | 3139.41 | GEOPB
1342 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 12/03/2025 | 38302.91 | GEOPB
111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 17/01/2025 | 54890.92 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 READEQUACAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 02/09/2025 | 26253.42 | GEOPB
3301 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 16/05/2025 | 3139.41 | GEOPB
1342 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 13/03/2025 | 38302.91 | GEOPB
111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA COBERTA DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 04542024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052024 | 22/01/2025 | 54890.92 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240681220 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART - ASSINADA - PB20240681220.z3b95.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/a3b39a304230467ab2d842ad7291450f.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TER._RECEBIMENTO_DEFINITIVO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/7545563acf1143319d871fb2fd61f5a2.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ESCOLA DEGMA LÚCIA 26 09 2023-A1.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/f202c87cbf564194be7a58fb40ce8bec.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Medição 01 - Sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/c4c90adbe58143cea1bfd30eec8633d6.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/03920d5998e34f76860899cb8f0611ea.pdf | GEOPB