## Planilha
Campo | Informação
Número | 05752024
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação direta de pessoa jurídica para conclusão da Quadra Poliesportiva da EMEIF Maria Estrela de Oliveira, oriunda da Concorrência 18/2022 que teve contrato rescindido, atendendo as necessidades das Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Educação.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA PROJETADA, DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA/PB
CEP | 58800-000
Início | 16/12/2024
Previsão | 16/02/2025
Finalização | 26/02/2026
Valor inicial | 119646.39
Valor atual | 119646.39
Valor pago | 0
Execução % | 100
Contratada | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli
CNPJ contratada | 25346310000193
Protocolo | 14229/25
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 02:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005752024 | Documento 08417/25 | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli | 25346310000193 | — | 16/02/2025 | 26/03/2025 | 119646.39 | Contratação direta de pessoa jurídica para conclusão da Quadra Poliesportiva da EMEIF Maria Estrela de Oliveira, oriunda da Concorrência 18/2022 que teve contrato rescindido, atendendo as necessidades das Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Educação.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 17300/25 | Vigência | Conforme justificativa técnica. | 26/03/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240682135 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_Yuri Estrela_Quadra Lagoa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/9b20509c30d543feae879158722d0963.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra Lagoa dos Estrela.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/447876b2e201430387ec5c77696ad1be.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha vencedora Quadra da lagoa elizabeth.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/dd9ffd0edd0c4585926c2f21683d53fc.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | doc_08417_25_contrato_ou_instrumento_equivalente.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/af1904cd567a44a58fa1bfc758f9ef4a.pdf | GEOPB