## Planilha
Campo | Informação
Número | 05802025
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliesportiva localizada no Núcleo III, no município de Sousa/PB
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Nucleo Habitacional III, Rodovia da produção
CEP
Início | 11/12/2025
Previsão | 11/12/2026
Finalização | —
Valor inicial | 564041.16
Valor atual | 564041.16
Valor pago | 93357.55
Execução % | 0
Contratada | Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME
CNPJ contratada | 26764981000137
Protocolo | 26406/26
Secretaria
Latitude | -6.8000000
Longitude | -38.2460000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 20:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8167 | INICIAL | 03/03/2026 | -6.8000000 | -38.2460000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005802025 | Documento 154779/25 | Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME | 26764981000137 | — | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 564041.16 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliesportiva localizada no Núcleo III, no município de Sousa/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5876 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5802025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102025 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 30/06/2026 | 93357.55 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5876 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5802025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102025 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 21/07/2026 | 93357.55 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250787555 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART de Execução - Sousa.PB - Conc. 010_2025.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/18b20cc4556a44aca9aaa2cb7a44c42b.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA NÚCLEO III_2023_03_09_0.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/45a229c9d8924f64b31ab0d2180589f5.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | 03.Planilha - Sousa.PB - Conc. 010_2025.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/5153b20a5453415f8e3c214a06b2f22b.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 01.Contrato - Sousa.PB - Conc. 010_2025.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/a12b2c7b5e9148b58166aff175db99d1.pdf | GEOPB