## Planilha
Campo | Informação
Número | 03352023
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP
Início | 19/04/2023
Previsão | 16/04/2026
Finalização | 25/05/2026
Valor inicial | 9562787.78
Valor atual | 11243354.67
Valor pago | 11721981.59
Execução % | 99.98
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 68402/23
Secretaria
Latitude | -6.7759000
Longitude | -38.2294000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/08/2026 22:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9292 | FINAL | 25/08/2026 | -6.7759000 | -38.2294000 |  | 8
5804 | INICIAL | 18/02/2025 | -6.7759000 | -38.2294000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30954 | 01/11/2023 | 05/12/2023 | 423010.83 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30954/planilha/dc0414949eb741fba09a3f75dea79dbc.xlsx
30953 | 28/06/2023 | 31/10/2023 | 1336848.75 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30953/planilha/d61639f48c9140b88bf3cba145939316.xlsx
30952 | 19/04/2023 | 27/06/2023 | 1065929.74 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30952/planilha/b7c10c00c68e41ef8ef4a3ed5283c301.xlsx
30944 | 14/11/2025 | 13/01/2026 | 419995.01 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30944/planilha/901eb7789dd946df9b6b82c3f5f562a7.xlsx
30943 | 19/08/2025 | 13/11/2025 | 1260556.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30943/planilha/e17eda93a16c41b6b0a4b3a04f158a77.xlsx
30942 | 14/01/2026 | 24/04/2026 | 368177.48 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30942/planilha/5fa65ca9c12044aeb3be9df7fcbe493a.xlsx
30940 | 14/05/2025 | 18/08/2025 | 1416149.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30940/planilha/11e0c419fdca41a1af4b759218c7e3d4.xlsx
30939 | 27/12/2024 | 13/05/2025 | 1226302.72 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30939/planilha/7c0a974b87b74c059b57793ed754b115.xlsx
30938 | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 440162.18 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30938/planilha/97f83dc2f7524c12b6feddccdceb909c.xlsx
30937 | 07/09/2024 | 26/09/2024 | 814975.45 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30937/planilha/a3ec5ed0bea4446087937262dafbd9cc.xlsx
30936 | 02/07/2024 | 06/09/2024 | 1031547.98 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30936/planilha/7f1faf0c452842d896353ad08f6f7984.xlsx
30934 | 04/04/2024 | 01/07/2024 | 866153.38 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30934/planilha/6b145f4a8299409f82de20ce5e0e8ab9.xlsx
30933 | 06/12/2023 | 03/04/2024 | 571590.37 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30933/planilha/ae417d74b11b4ed0a64f766f45ed202a.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003352023 | Documento 69173/23 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 19/04/2024 | 17/06/2026 | 11243354.67 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 51142/26 | Vigência | Conforme Parecer técnico da Fiscalização e Requerimento apresentado pela contratada | 17/06/2026 | 0
Documento 142447/25 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | 1680566.89
Documento 82289/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO | 17/04/2026 | 0
Documento 67990/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 17/04/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
046/2022 | Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no município de Sousa | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | 08761157000141 |  | 13/12/2022 | 12/12/2023 | 11050541.89 | 552527.09

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/04/2026 | 368177.48 | GEOPB
2161 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2026 | 419995.01 | GEOPB
9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/11/2025 | 1260556.91 | GEOPB
8207 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/10/2025 | 1416149.35 | GEOPB
4436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/06/2025 | 1226302.72 | GEOPB
12554 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | 440162.18 | GEOPB
9521 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/09/2024 | 814975.45 | GEOPB
9394 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/09/2024 | 0 | GEOPB
9369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/09/2024 | 0 | GEOPB
8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | 1031547.98 | GEOPB
6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/07/2024 | 866153.38 | GEOPB
5321 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/06/2024 | 571590.37 | GEOPB
1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | 543735.29 | GEOPB
10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06/12/2023 | 423010.83 | GEOPB
9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31/10/2023 | 1336848.75 | GEOPB
5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/07/2023 | 1065929.74 | GEOPB
4617 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07/07/2023 | 0 | GEOPB
4317 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28/06/2023 | 0 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2026 | 368177.48 | GEOPB
2161 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/03/2026 | 419995.01 | GEOPB
9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2026 | 890439.88 | GEOPB
9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/11/2025 | 370117.03 | GEOPB
8207 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/10/2025 | 1416149.35 | GEOPB
4436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/06/2025 | 1226302.72 | GEOPB
12554 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | 440162.18 | GEOPB
9521 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/09/2024 | 814975.45 | GEOPB
8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/09/2024 | 785042.12 | GEOPB
8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | 246505.86 | GEOPB
6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/07/2024 | 866153.38 | GEOPB
5321 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/06/2024 | 571590.37 | GEOPB
1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 26/03/2024 | 340593.95 | GEOPB
1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28/02/2024 | 135738.76 | GEOPB
1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | 67402.58 | GEOPB
10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06/12/2023 | 359856.98 | GEOPB
9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27/11/2023 | 561021.51 | GEOPB
9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07/11/2023 | 775827.24 | GEOPB
5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27/09/2023 | 145051.25 | GEOPB
5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/07/2023 | 920878.49 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | — | 890439.88 | GEOPB
10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | — | 63153.85 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230529273 |  | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Asfalto 3352023.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/arquivo/7a0aafc80540420bb148afc82fdcf5cc.pdf | GEOPB
Projeto Básico | asfalto 335-1-3.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/arquivo/e92b6983583a4697b9c36b65433c0c6d.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.asfalto.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/arquivo/2d2fdba9c1624f65ade039cc67d293a2.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO Nº 335 2023 - SOUSA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/arquivo/5f00d1de835a4b858f96770ac7a190e5.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30954/planilha/dc0414949eb741fba09a3f75dea79dbc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30953/planilha/d61639f48c9140b88bf3cba145939316.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30952/planilha/b7c10c00c68e41ef8ef4a3ed5283c301.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM02, aditivo.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30944/planilha/901eb7789dd946df9b6b82c3f5f562a7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM01, aditivo.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30943/planilha/e17eda93a16c41b6b0a4b3a04f158a77.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM11.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30942/planilha/5fa65ca9c12044aeb3be9df7fcbe493a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM10.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30940/planilha/11e0c419fdca41a1af4b759218c7e3d4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM09.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30939/planilha/7c0a974b87b74c059b57793ed754b115.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM08.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30938/planilha/97f83dc2f7524c12b6feddccdceb909c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30937/planilha/a3ec5ed0bea4446087937262dafbd9cc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30936/planilha/7f1faf0c452842d896353ad08f6f7984.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30934/planilha/6b145f4a8299409f82de20ce5e0e8ab9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Pavimentacao Asfalto_BM04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352023/medicoes/30933/planilha/ae417d74b11b4ed0a64f766f45ed202a.xlsx | GEOPB