## Planilha
Campo | Informação
Número | 00642026
Tipo | ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Descrição | Contratação de empresa especializada para perfuração de poços artesianos em diversas localidades na zona rural do município de Sousa/PB
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB
CEP | 58800-000
Início | 12/02/2026
Previsão | 12/02/2027
Finalização | —
Valor inicial | 545000
Valor atual | 545000
Valor pago | 42699.65
Execução % | 0
Contratada | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ contratada | 40292556000113
Protocolo | 90802/26
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/08/2026 02:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9133 | INICIAL | 30/07/2026 | -6.7600000 | -38.2300000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000642026 | Documento 23570/26 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 40292556000113 | — | 12/02/2027 | 12/02/2027 | 545000 | Contratação de empresa especializada para perfuração de poços artesianos em diversas localidades na zona rural do município de Sousa/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7225 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CONFORME CONTRATO N 0642026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0112025 | 10/08/2026 | 42699.65 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7225 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CONFORME CONTRATO N 0642026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0112025 | 12/08/2026 | 42699.65 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260843677 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20260843677.5ZxD4.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/7205646c8f724dbdb2eb2c044d67430a.pdf | GEOPB
Projeto Básico | FICHA_DE_POCO_01_assinado (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/25e9368fea2b431b956324b059aa2fa1.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - Orçamento Resumido.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/ced281c5c404445aa3652dd87bf63d13.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato - PoÃ§os (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/3770122667de414690fac12308800d80.pdf | GEOPB