## Planilha
Campo | Informação
Número | 03332023
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA conforme convênio FDE 0282022 no Município de SousaPB
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | Praça da estação
CEP
Início | 17/04/2023
Previsão | 11/04/2026
Finalização | —
Valor inicial | 6023877.68
Valor atual | 6200294.44
Valor pago | 5849653.53
Execução % | 0
Contratada | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli
CNPJ contratada | 25346310000193
Protocolo | 58992/23
Secretaria
Latitude | -6.7696200
Longitude | -38.2352300
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/08/2026 23:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5800 | INICIAL | 17/02/2025 | -6.7696200 | -38.2352300 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003332023 | Documento 69484/23 | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli | 25346310000193 | — | 17/04/2024 | 11/04/2027 | 6200294.44 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA conforme convênio FDE 0282022 no Município de SousaPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 80962/26 | Apostilamento do Contrato (Alteração das Fontes de Recursos) | Adequacao de fonte de recursos. | — | 0
Documento 138971/24 | Apostilamento do Contrato (Valor) | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Periodicidade mínima de 12 meses. | — | 176416.76
Documento 43839/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA conforme convênio FDE 0282022 no Município de SousaPB | 11/04/2027 | 0
Documento 78947/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 12/04/2026 | 0
Documento 54019/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 11 | 12/04/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
028/2022 | Restauração de prédios da estação ferroviária, urbanização da área de entorno, construção de ciclovias e abertura de vias de circulação urbana | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA | 08761157000141 |  | 28/06/2022 | 27/06/2023 | 14252571.5 | 712628.57

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6154 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 1362026 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 681121 | 13/07/2026 | 13143.05 | GEOPB
5218 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 1362026 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 681121 | 16/06/2026 | 372797.01 | GEOPB
830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA CONCLUSAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5752024 ORIUNDO DA DISPENSA N 242024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/02/2025 | 112436.33 | GEOPB
12659 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 31/12/2024 | 206291.84 | GEOPB
12294 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 19/12/2024 | 133545.15 | GEOPB
12293 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 19/12/2024 | 440110.1 | GEOPB
11647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 28/11/2024 | 173973.3 | GEOPB
10621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 31/10/2024 | 214876.33 | GEOPB
9064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 18/09/2024 | 294055.94 | GEOPB
7746 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 12/08/2024 | 902305.32 | GEOPB
6809 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 17/07/2024 | 305713.19 | GEOPB
5999 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 25/06/2024 | 223281.95 | GEOPB
5094 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 04/06/2024 | 330269.24 | GEOPB
4192 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 08/05/2024 | 301512 | GEOPB
2706 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 02/04/2024 | 298646.06 | GEOPB
1119 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 20/02/2024 | 355389.03 | GEOPB
791 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 08/02/2024 | 206689.94 | GEOPB
22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 09/01/2024 | 195020.87 | GEOPB
10811 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 15/12/2023 | 325580.78 | GEOPB
10719 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 13/12/2023 | 161088.94 | GEOPB
9050 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 31/10/2023 | 137843.33 | GEOPB
6386 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 18/08/2023 | 116562.97 | GEOPB
4571 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 05/07/2023 | 28520.86 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6154 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 1362026 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 681121 | 11/08/2026 | 390.45 | GEOPB
6154 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 1362026 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 681121 | 17/07/2026 | 12752.6 | GEOPB
5218 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 1362026 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 681121 | 16/06/2026 | 372797.01 | GEOPB
830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA CONCLUSAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5752024 ORIUNDO DA DISPENSA N 242024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/02/2025 | 112436.33 | GEOPB
12659 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 24/01/2025 | 206291.84 | GEOPB
12294 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 20/12/2024 | 133545.15 | GEOPB
12293 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 20/12/2024 | 440110.1 | GEOPB
11647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 02/12/2024 | 173973.3 | GEOPB
10621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 01/11/2024 | 214876.33 | GEOPB
9064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 19/09/2024 | 294055.94 | GEOPB
7746 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 13/08/2024 | 902305.32 | GEOPB
6809 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 17/07/2024 | 305713.19 | GEOPB
5999 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 27/06/2024 | 223281.95 | GEOPB
5094 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 06/06/2024 | 330269.24 | GEOPB
4192 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 10/05/2024 | 301512 | GEOPB
2706 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | 03/04/2024 | 298646.06 | GEOPB
1119 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 23/02/2024 | 355389.03 | GEOPB
791 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 09/02/2024 | 206689.94 | GEOPB
22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 10/01/2024 | 195020.87 | GEOPB
10811 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 15/12/2023 | 325580.78 | GEOPB
10719 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 14/12/2023 | 161088.94 | GEOPB
9050 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 01/11/2023 | 137843.33 | GEOPB
6386 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 18/08/2023 | 116562.97 | GEOPB
4571 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 12/07/2023 | 28520.86 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
12659 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVENIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402 | — | 206291.84 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230529573 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.EXECUCAO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/7e7060d1d71f463abf57e2acd5e17f48.pdf | GEOPB
Projeto Básico | P08_Praça.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/dc73c530ba084e5ebc3141275f6351a6.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/a7bcf843e9dd4c3093eb7e08ad705cba.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO - PREFEITURA DE SOUSA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/8aeedd9672a14bc098fa9beda70bb421.pdf | GEOPB